## Planilha1
Planilha de riscos SensFit
id | Descrição do risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de risco | Ação | Como?
|  | 1-Baixa | 1-Baixo | (P) x (I) | Eliminar
|  | 2-Média | 2-Médio |  | Mitigar
|  | 3-Alta | 3-Alto
1 | Membro da equipe doente | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Distribuir da carga de trabalho
2 | Falhas nos sensores | 2 | 2 | 4 | Eliminar | Sensores reserva
3 | Problemas de internet | 2 | 1 | 2 | Eliminar | Ter mais de uma rede
4 | Falha na integração do sistema | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Manutenção do sistema
5 | Mudanças de requisitos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Trabalhar e definir escopo
6 | Variação de custo | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Definir orçamento
7 | Comunicação de equipe | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Promover comunicação clara
8 | Prazo super estimado | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Distribuição da carga de trabalho
9 | Tamanho do projeto | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Definição de sprint backlog
10 | Mal funcionamento da Dasboard | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Fazer manutenção do sistema